## WBS
COMPICK 프로젝트 WBS
AI 추천과 부품 호환성 검사를 제공하는 PC 견적·구매 통합 플랫폼 ¦ 기준 기간: 2026-07-10 ~ 2026-08-07
전체 진행률 |  | 95.69% |  | 완료 작업 |  | 21 |  | 진행 중 |  | 8 | 기준일 | 2026-08-07
단계 | 기능 영역 | 세부 작업 | 담당자 | 시작일 | 종료일 | 기간 | 완료율 | 상태 | 1주차 7/10~7/16 | 2주차 7/17~7/23 | 3주차 7/24~7/30 | 4주차 7/31~8/07
기획 | 프로젝트 관리 | 프로젝트 목표 및 서비스 범위 정의 |  | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 1 | 100% | 완료
기획 | 프로젝트 관리 | 팀 역할 분담 및 Git 브랜치 전략 수립 |  | 2026-07-10 | 2026-07-13 | 4 | 100% | 완료
기획 | 요구사항 | 사용자 흐름과 핵심 기능 요구사항 정의 |  | 2026-07-13 | 2026-07-16 | 4 | 100% | 완료
기획 | 상품 데이터 | PC 부품 데이터셋 수집 및 정제 기준 수립 |  | 2026-07-14 | 2026-07-16 | 3 | 100% | 완료
기획 | AI 견적 | LLM 활용 방식 및 추천 응답 구조 정의 |  | 2026-07-15 | 2026-07-17 | 3 | 100% | 완료
기획 | 일정 관리 | 기능별 WBS와 개발 우선순위 확정 |  | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 2 | 100% | 완료
설계 | 화면 설계 | 공통 레이아웃·헤더·푸터·디자인 시스템 설계 |  | 2026-07-14 | 2026-07-17 | 4 | 100% | 완료
설계 | 메인/상품 | 메인·상품 목록·상품 상세 화면 설계 |  | 2026-07-15 | 2026-07-19 | 5 | 100% | 완료
설계 | 회원 | 로그인·회원가입·마이페이지 화면 설계 |  | 2026-07-16 | 2026-07-20 | 5 | 100% | 완료
설계 | 견적 | 직접 견적·추천 견적 화면 및 상태 설계 |  | 2026-07-17 | 2026-07-21 | 5 | 100% | 완료
설계 | AI 견적 | 조건 입력·생성 상태·결과 화면 설계 |  | 2026-07-19 | 2026-07-22 | 4 | 100% | 완료
설계 | 구매 흐름 | 장바구니·주문·결제 화면 설계 |  | 2026-07-20 | 2026-07-23 | 4 | 100% | 완료
설계 | 데이터베이스 | 회원·상품·견적·장바구니·주문 ERD 설계 |  | 2026-07-21 | 2026-07-26 | 6 | 100% | 완료
설계 | 데이터베이스 | 테이블 생성 SQL 및 초기 상품 데이터 구성 |  | 2026-07-26 | 2026-07-27 | 2 | 100% | 완료
개발 | 공통 | Spring Boot 프로젝트 구조·공통 예외 처리 구성 |  | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2 | 100% | 완료
개발 | 메인/상품 | 메인 화면·상품 조회·검색·상세 팝업 구현 |  | 2026-07-27 | 2026-07-30 | 4 | 100% | 완료
개발 | 회원 | 회원가입·로그인·로그아웃·세션 처리 구현 |  | 2026-07-28 | 2026-07-31 | 4 | 100% | 완료
개발 | 회원 | Google OAuth 로그인 및 마이페이지 구현 |  | 2026-07-30 | 2026-08-03 | 5 | 100% | 완료
개발 | 직접 견적 | 카테고리별 부품 선택·교체·수량·금액 계산 구현 |  | 2026-07-29 | 2026-08-04 | 7 | 100% | 완료
개발 | 직접 견적 | 소켓·RAM·폼팩터·GPU 길이·파워 호환성 검사 |  | 2026-07-31 | 2026-08-07 | 8 | 95% | 진행 중
개발 | 추천 견적 | 프리셋 목록·상세·필터·장바구니 연동 구현 |  | 2026-07-30 | 2026-08-04 | 6 | 100% | 완료
개발 | 장바구니 | 단일 상품·견적 단위 조회·수량 변경·삭제 구현 |  | 2026-08-01 | 2026-08-05 | 5 | 100% | 완료
개발 | AI 견적 | Gemini 연동·CSV 상품 전달·JSON 응답 파싱 구현 |  | 2026-08-01 | 2026-08-06 | 6 | 90% | 진행 중
개발 | AI 견적 | 추천 상품 DB 검증·결과 저장·견적 수정 연동 |  | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 5 | 90% | 진행 중
개발 | 주문/결제 | 주문서 생성·배송지·주문 스냅샷 저장 구현 |  | 2026-08-03 | 2026-08-06 | 4 | 90% | 진행 중
개발 | 주문/결제 | Toss 결제 승인·실패·중복 결제 처리 구현 |  | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 4 | 90% | 진행 중
개발 | 관리자 | 상품·회원·주문 관리 기능 통합 |  | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 4 | 85% | 진행 중
개발 | 테스트 | 핵심 사용자 흐름 및 기능 통합 테스트 |  | 2026-08-05 | 2026-08-07 | 3 | 75% | 진행 중
개발 | 문서화 | 기획안·WBS·프로젝트 수행 내용 정리 |  | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 2 | 60% | 진행 중
범례 ■ 완료 ■ 진행 중 ■ 예정 ¦ 담당자 열은 직접 입력할 수 있습니다.

## 01_기획·설계
COMPICK WBS ¦ 기획·설계
기준 기간 2026-07-10 ~ 2026-08-07 · 녹색=완료 / 주황=진행 중 / 회색=예정
업무 정보 | [7 empty] | 1주차 7/10~7/16 |  |  |  |  | 2주차 7/17~7/23 |  |  |  |  | 3주차 7/24~7/30 |  |  |  |  | 4주차 7/31~8/07
단계 | 구분 | 세부 작업 | 담당자 | 시작일 | 종료일 | 완료율 | 상태 | 2026-07-10 | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 2026-08-06 | 2026-08-07
기획 | 프로젝트 | 서비스 목표·범위·핵심 사용자 정의 |  | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 100% | 완료 | bar: 2026-07-10
기획 | 프로젝트 | 역할 분담·Git 브랜치·협업 규칙 수립 |  | 2026-07-10 | 2026-07-13 | 100% | 완료 | bar: 2026-07-10 to 2026-07-13
기획 | 요구사항 | 회원·상품·견적·구매 사용자 흐름 정의 |  | 2026-07-13 | 2026-07-16 | 100% | 완료 | bar: 2026-07-13 to 2026-07-16
기획 | 데이터 | 상품 데이터 수집·정제·분류 기준 수립 |  | 2026-07-14 | 2026-07-16 | 100% | 완료 | bar: 2026-07-14 to 2026-07-16
기획 | AI | LLM 입력·출력 규격과 추천 응답 구조 정의 |  | 2026-07-15 | 2026-07-17 | 100% | 완료 | bar: 2026-07-15 to 2026-07-17
설계 | UI/UX | 공통 레이아웃·색상·컴포넌트 설계 |  | 2026-07-14 | 2026-07-17 | 100% | 완료 | bar: 2026-07-14 to 2026-07-17
설계 | UI/UX | 메인·상품·회원 화면 와이어프레임 |  | 2026-07-15 | 2026-07-20 | 100% | 완료 | bar: 2026-07-15 to 2026-07-20
설계 | UI/UX | 직접 견적·추천 견적 화면 설계 |  | 2026-07-17 | 2026-07-21 | 100% | 완료 | bar: 2026-07-17 to 2026-07-21
설계 | UI/UX | AI 견적 입력·로딩·결과 화면 설계 |  | 2026-07-19 | 2026-07-22 | 100% | 완료 | bar: 2026-07-20 to 2026-07-22
설계 | UI/UX | 장바구니·주문·결제 화면 설계 |  | 2026-07-20 | 2026-07-23 | 100% | 완료 | bar: 2026-07-20 to 2026-07-23
설계 | DB | 회원·상품·견적·장바구니·주문 ERD 작성 |  | 2026-07-21 | 2026-07-26 | 100% | 완료 | bar: 2026-07-21 to 2026-07-24
설계 | DB | 테이블 생성 SQL 및 초기 데이터 구성 |  | 2026-07-26 | 2026-07-27 | 100% | 완료 | bar: 2026-07-27
기획 | 요구사항 | 필수·선택 기능과 화면별 입력·출력 정의 |  | 2026-07-13 | 2026-07-16 | 100% | 완료 | bar: 2026-07-13 to 2026-07-16
기획 | 데이터 | 상품 카테고리·스펙 컬럼 매핑 규칙 정의 |  | 2026-07-14 | 2026-07-17 | 100% | 완료 | bar: 2026-07-14 to 2026-07-17
설계 | API | 회원·상품·견적·주문 요청/응답 구조 설계 |  | 2026-07-20 | 2026-07-23 | 100% | 완료 | bar: 2026-07-20 to 2026-07-23
설계 | 예외 처리 | 인증·데이터 없음·외부 API 실패 화면 정의 |  | 2026-07-21 | 2026-07-24 | 100% | 완료 | bar: 2026-07-21 to 2026-07-24

## 02_메인·상품
COMPICK WBS ¦ 메인·상품
기준 기간 2026-07-10 ~ 2026-08-07 · 녹색=완료 / 주황=진행 중 / 회색=예정
업무 정보 | [7 empty] | 1주차 7/10~7/16 |  |  |  |  | 2주차 7/17~7/23 |  |  |  |  | 3주차 7/24~7/30 |  |  |  |  | 4주차 7/31~8/07
단계 | 구분 | 세부 작업 | 담당자 | 시작일 | 종료일 | 완료율 | 상태 | 2026-07-10 | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 2026-08-06 | 2026-08-07
개발 | 공통 | 디자인 토큰·공통 CSS·반응형 기준 적용 |  | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 100% | 완료 | bar: 2026-07-27 to 2026-07-28
개발 | 공통 | Header·Footer Thymeleaf Fragment 구현 |  | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 100% | 완료 | bar: 2026-07-27 to 2026-07-28
개발 | 메인 | 메인 소개·빠른 시작 카드·주요 링크 구현 |  | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 100% | 완료 | bar: 2026-07-28 to 2026-07-29
개발 | 상품 | 인기 상품 조회와 상품 카드 반복 출력 |  | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 100% | 완료 | bar: 2026-07-28 to 2026-07-29
개발 | 상품 | 카테고리별 상품 목록·검색·정렬 구현 |  | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 100% | 완료 | bar: 2026-07-29 to 2026-07-30
개발 | 상품 | 상품 이미지·가격·스펙 상세 팝업 구현 |  | 2026-07-29 | 2026-07-31 | 100% | 완료 | bar: 2026-07-29 to 2026-07-31
개발 | 상품 | 단일 상품 장바구니 담기 연동 |  | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 100% | 완료 | bar: 2026-07-30 to 2026-07-31
테스트 | 메인 | 메뉴·검색·상품 카드·화면 이동 점검 |  | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 100% | 완료 | bar: 2026-08-03 to 2026-08-04
테스트 | 상품 | 빈 목록·이미지 오류·검색 예외 점검 |  | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 90% | 진행 중 | bar: 2026-08-04 to 2026-08-05
개발 | Controller | 홈 화면 GET 요청과 Model 데이터 전달 |  | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 100% | 완료 | bar: 2026-07-28 to 2026-07-29
개발 | Service | 판매 중 상품·인기 상품 조회 로직 |  | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 100% | 완료 | bar: 2026-07-28 to 2026-07-29
개발 | Repository | 카테고리·검색어·판매 상태 조회 쿼리 |  | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 100% | 완료 | bar: 2026-07-29 to 2026-07-30
개발 | DTO | 상품 목록·상세 응답 데이터 구성 |  | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 100% | 완료 | bar: 2026-07-29 to 2026-07-30
개발 | UI 이벤트 | 상품 카드 클릭·검색·장바구니 버튼 이벤트 |  | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 100% | 완료 | bar: 2026-07-30 to 2026-07-31
개발 | 예외 처리 | 상품 없음·이미지 오류 시 대체 화면 출력 |  | 2026-08-03 | 2026-08-05 | 90% | 진행 중 | bar: 2026-08-03 to 2026-08-05

## 03_회원
COMPICK WBS ¦ 회원
기준 기간 2026-07-10 ~ 2026-08-07 · 녹색=완료 / 주황=진행 중 / 회색=예정
업무 정보 | [7 empty] | 1주차 7/10~7/16 |  |  |  |  | 2주차 7/17~7/23 |  |  |  |  | 3주차 7/24~7/30 |  |  |  |  | 4주차 7/31~8/07
단계 | 구분 | 세부 작업 | 담당자 | 시작일 | 종료일 | 완료율 | 상태 | 2026-07-10 | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 2026-08-06 | 2026-08-07
개발 | DB | 회원 Entity·Repository·DTO 구성 |  | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 100% | 완료 | bar: 2026-07-28
개발 | 회원가입 | 회원가입 입력 검증·중복 검사 구현 |  | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 100% | 완료 | bar: 2026-07-28 to 2026-07-29
개발 | 인증 | 비밀번호 암호화·세션 로그인 구현 |  | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 100% | 완료 | bar: 2026-07-29 to 2026-07-30
개발 | 인증 | 로그아웃·인증 접근 제어 구현 |  | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 100% | 완료 | bar: 2026-07-30 to 2026-07-31
개발 | OAuth | Google OAuth 로그인 연동 |  | 2026-07-30 | 2026-08-03 | 100% | 완료 | bar: 2026-07-30 to 2026-08-03
개발 | 마이페이지 | 회원 정보·보유 견적·주문 내역 화면 |  | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 100% | 완료 | bar: 2026-08-03 to 2026-08-04
개발 | 계정 | 아이디·비밀번호 찾기 처리 |  | 2026-08-03 | 2026-08-05 | 85% | 진행 중 | bar: 2026-08-03 to 2026-08-05
테스트 | 회원 | 가입·로그인·OAuth·권한 예외 테스트 |  | 2026-08-05 | 2026-08-06 | 90% | 진행 중 | bar: 2026-08-05 to 2026-08-06
개발 | Controller | 회원가입·로그인·로그아웃 요청 처리 |  | 2026-07-28 | 2026-07-30 | 100% | 완료 | bar: 2026-07-28 to 2026-07-30
개발 | Service | 회원 생성·중복 확인·인증 로직 |  | 2026-07-28 | 2026-07-30 | 100% | 완료 | bar: 2026-07-28 to 2026-07-30
개발 | Repository | 이메일·아이디 기반 회원 조회 |  | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 100% | 완료 | bar: 2026-07-28 to 2026-07-29
개발 | Security | 비밀번호 해시·세션 사용자 저장 |  | 2026-07-29 | 2026-07-31 | 100% | 완료 | bar: 2026-07-29 to 2026-07-31
개발 | OAuth | Google 사용자 정보 수신·기존 회원 연결 |  | 2026-07-31 | 2026-08-03 | 100% | 완료 | bar: 2026-07-31 to 2026-08-03
개발 | 예외 처리 | 비밀번호 불일치·중복 회원·권한 오류 처리 |  | 2026-08-04 | 2026-08-06 | 90% | 진행 중 | bar: 2026-08-04 to 2026-08-06

## 04_견적
COMPICK WBS ¦ 견적
기준 기간 2026-07-10 ~ 2026-08-07 · 녹색=완료 / 주황=진행 중 / 회색=예정
업무 정보 | [7 empty] | 1주차 7/10~7/16 |  |  |  |  | 2주차 7/17~7/23 |  |  |  |  | 3주차 7/24~7/30 |  |  |  |  | 4주차 7/31~8/07
단계 | 구분 | 세부 작업 | 담당자 | 시작일 | 종료일 | 완료율 | 상태 | 2026-07-10 | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 2026-08-06 | 2026-08-07
개발 | 직접 견적 | 카테고리별 상품·스펙 조회 |  | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 100% | 완료 | bar: 2026-07-29 to 2026-07-30
개발 | 직접 견적 | 부품 선택·교체·제거 상태 처리 |  | 2026-07-29 | 2026-07-31 | 100% | 완료 | bar: 2026-07-29 to 2026-07-31
개발 | 직접 견적 | RAM·SSD·HDD 수량 변경 |  | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 100% | 완료 | bar: 2026-07-30 to 2026-07-31
개발 | 계산 | 총금액·소비전력·권장 파워 계산 |  | 2026-07-31 | 2026-08-03 | 100% | 완료 | bar: 2026-07-31 to 2026-08-03
개발 | 호환성 | CPU·메인보드 소켓 검사 |  | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 100% | 완료 | bar: 2026-08-03 to 2026-08-04
개발 | 호환성 | RAM 규격·메인보드 슬롯 검사 |  | 2026-08-03 | 2026-08-05 | 95% | 진행 중 | bar: 2026-08-03 to 2026-08-05
개발 | 호환성 | 케이스 폼팩터·GPU 길이 검사 |  | 2026-08-04 | 2026-08-06 | 95% | 진행 중 | bar: 2026-08-04 to 2026-08-06
개발 | 호환성 | 파워 용량 검사와 오류 안내 |  | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 90% | 진행 중 | bar: 2026-08-04 to 2026-08-07
개발 | 견적 저장 | 견적 저장·조회·수정·삭제 |  | 2026-08-03 | 2026-08-06 | 85% | 진행 중 | bar: 2026-08-03 to 2026-08-06
개발 | 추천 견적 | 프리셋 목록·상세·필터 구현 |  | 2026-07-30 | 2026-08-03 | 100% | 완료 | bar: 2026-07-30 to 2026-08-03
개발 | 추천 견적 | 프리셋 가격·소비전력 표시 |  | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 100% | 완료 | bar: 2026-08-03 to 2026-08-04
테스트 | 견적 | 계산·호환성·저장 흐름 테스트 |  | 2026-08-05 | 2026-08-07 | 80% | 진행 중 | bar: 2026-08-05 to 2026-08-07
개발 | Entity | 견적서·견적 부품 관계 매핑 |  | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 100% | 완료 | bar: 2026-07-29 to 2026-07-30
개발 | Controller | 견적 생성·조회·수정·삭제 요청 처리 |  | 2026-08-03 | 2026-08-06 | 85% | 진행 중 | bar: 2026-08-03 to 2026-08-06
개발 | Service | 선택 부품 검증과 견적 총액 재계산 |  | 2026-08-03 | 2026-08-06 | 95% | 진행 중 | bar: 2026-08-03 to 2026-08-06
개발 | Repository | 회원별 견적·견적 부품 조회 |  | 2026-08-03 | 2026-08-05 | 90% | 진행 중 | bar: 2026-08-03 to 2026-08-05
개발 | UI 이벤트 | 부품 변경 시 금액·전력·호환성 즉시 갱신 |  | 2026-07-31 | 2026-08-05 | 100% | 완료 | bar: 2026-07-31 to 2026-08-05
개발 | 장바구니 연동 | 완성 견적을 견적 단위로 장바구니 저장 |  | 2026-08-04 | 2026-08-06 | 100% | 완료 | bar: 2026-08-04 to 2026-08-06
개발 | 예외 처리 | 필수 부품 누락·상품 없음·수량 오류 안내 |  | 2026-08-05 | 2026-08-07 | 85% | 진행 중 | bar: 2026-08-05 to 2026-08-07

## 05_AI견적
COMPICK WBS ¦ AI견적
기준 기간 2026-07-10 ~ 2026-08-07 · 녹색=완료 / 주황=진행 중 / 회색=예정
업무 정보 | [7 empty] | 1주차 7/10~7/16 |  |  |  |  | 2주차 7/17~7/23 |  |  |  |  | 3주차 7/24~7/30 |  |  |  |  | 4주차 7/31~8/07
단계 | 구분 | 세부 작업 | 담당자 | 시작일 | 종료일 | 완료율 | 상태 | 2026-07-10 | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 2026-08-06 | 2026-08-07
개발 | 입력 UI | 자연어 입력·빠른 조건 태그 구현 |  | 2026-08-01 | 2026-08-03 | 100% | 완료 | bar: 2026-08-03
개발 | 로딩 UI | 스피너·단계별 생성 상태 구현 |  | 2026-08-01 | 2026-08-04 | 100% | 완료 | bar: 2026-08-03 to 2026-08-04
개발 | 결과 UI | 추천 부품·총금액·설명 출력 |  | 2026-08-03 | 2026-08-05 | 100% | 완료 | bar: 2026-08-03 to 2026-08-05
개발 | Gemini | 상품 CSV 구성·파일 업로드 |  | 2026-08-01 | 2026-08-04 | 100% | 완료 | bar: 2026-08-03 to 2026-08-04
개발 | Gemini | 시스템 프롬프트·JSON 응답 파싱 |  | 2026-08-03 | 2026-08-06 | 90% | 진행 중 | bar: 2026-08-03 to 2026-08-06
개발 | 매핑 | 임시 상품 ID와 업로드 상품 매핑 |  | 2026-08-04 | 2026-08-06 | 90% | 진행 중 | bar: 2026-08-04 to 2026-08-06
개발 | 검증 | DB 상품명 확인·추천 결과 저장 |  | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 90% | 진행 중 | bar: 2026-08-04 to 2026-08-07
개발 | 예외 처리 | Gemini 오류 응답·재시도 처리 |  | 2026-08-05 | 2026-08-07 | 80% | 진행 중 | bar: 2026-08-05 to 2026-08-07
개발 | 연동 | AI 결과를 직접 견적 수정 화면으로 전달 |  | 2026-08-05 | 2026-08-07 | 90% | 진행 중 | bar: 2026-08-05 to 2026-08-07
개발 | 연동 | 생성 견적을 견적 단위로 장바구니 추가 |  | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 90% | 진행 중 | bar: 2026-08-06 to 2026-08-07
테스트 | AI 견적 | 정상·오류·빈 응답·장바구니 연동 테스트 |  | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 75% | 진행 중 | bar: 2026-08-06 to 2026-08-07
개발 | Controller | AI 견적 요청 입력값 검증·서비스 호출 |  | 2026-08-01 | 2026-08-03 | 100% | 완료 | bar: 2026-08-03
개발 | CSV 구성 | DB 상품 목록을 Gemini 전달용 CSV로 변환 |  | 2026-08-01 | 2026-08-04 | 100% | 완료 | bar: 2026-08-03 to 2026-08-04
개발 | File API | CSV 업로드와 업로드 파일 참조 처리 |  | 2026-08-03 | 2026-08-05 | 90% | 진행 중 | bar: 2026-08-03 to 2026-08-05
개발 | 응답 파싱 | 추천 설명·부품 임시 ID·가격 JSON 파싱 |  | 2026-08-03 | 2026-08-06 | 90% | 진행 중 | bar: 2026-08-03 to 2026-08-06
개발 | 상품 검증 | 임시 ID 매핑 후 DB 상품명 일치 여부 확인 |  | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 90% | 진행 중 | bar: 2026-08-04 to 2026-08-07
개발 | 저장 | AI 추천 응답과 생성 견적 저장 |  | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 90% | 진행 중 | bar: 2026-08-04 to 2026-08-07
개발 | 재시도 | 서버 오류 발생 시 최대 횟수 재요청 |  | 2026-08-05 | 2026-08-07 | 80% | 진행 중 | bar: 2026-08-05 to 2026-08-07

## 06_장바구니·결제
COMPICK WBS ¦ 장바구니·결제
기준 기간 2026-07-10 ~ 2026-08-07 · 녹색=완료 / 주황=진행 중 / 회색=예정
업무 정보 | [7 empty] | 1주차 7/10~7/16 |  |  |  |  | 2주차 7/17~7/23 |  |  |  |  | 3주차 7/24~7/30 |  |  |  |  | 4주차 7/31~8/07
단계 | 구분 | 세부 작업 | 담당자 | 시작일 | 종료일 | 완료율 | 상태 | 2026-07-10 | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 2026-08-06 | 2026-08-07
개발 | 장바구니 | 회원별 단일 상품·견적 목록 조회 |  | 2026-08-01 | 2026-08-03 | 100% | 완료 | bar: 2026-08-03
개발 | 장바구니 | 전체·개별·견적 그룹 선택 처리 |  | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 100% | 완료 | bar: 2026-08-03 to 2026-08-04
개발 | 장바구니 | 수량 변경·금액 실시간 계산 |  | 2026-08-03 | 2026-08-05 | 100% | 완료 | bar: 2026-08-03 to 2026-08-05
개발 | 장바구니 | 개별 삭제·견적 단위 일괄 삭제 |  | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 100% | 완료 | bar: 2026-08-04 to 2026-08-05
개발 | 주문 | 선택 항목 검증·주문 페이지 전달 |  | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 100% | 완료 | bar: 2026-08-04 to 2026-08-05
개발 | 주문 | 배송지·상품·가격 주문 스냅샷 저장 |  | 2026-08-05 | 2026-08-06 | 90% | 진행 중 | bar: 2026-08-05 to 2026-08-06
개발 | 결제 | Toss 결제 요청·승인 처리 |  | 2026-08-04 | 2026-08-06 | 90% | 진행 중 | bar: 2026-08-04 to 2026-08-06
개발 | 결제 | 결제 실패·중복 결제 예외 처리 |  | 2026-08-05 | 2026-08-07 | 85% | 진행 중 | bar: 2026-08-05 to 2026-08-07
개발 | 주문 | 결제 완료 후 선택 장바구니 비우기 |  | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 90% | 진행 중 | bar: 2026-08-06 to 2026-08-07
개발 | 주문 | 마이페이지 주문 내역 조회 |  | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 100% | 완료 | bar: 2026-08-06 to 2026-08-07
테스트 | 구매 흐름 | 장바구니→주문→결제 통합 테스트 |  | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 75% | 진행 중 | bar: 2026-08-06 to 2026-08-07
개발 | Entity | 장바구니·장바구니 항목 관계 매핑 |  | 2026-08-01 | 2026-08-03 | 100% | 완료 | bar: 2026-08-03
개발 | Controller | 목록 조회·수량 변경·삭제 API 처리 |  | 2026-08-03 | 2026-08-05 | 100% | 완료 | bar: 2026-08-03 to 2026-08-05
개발 | Service | 단일 상품과 견적 항목 그룹화 |  | 2026-08-03 | 2026-08-05 | 100% | 완료 | bar: 2026-08-03 to 2026-08-05
개발 | Repository | 회원별 장바구니와 상품 정보 조회 |  | 2026-08-03 | 2026-08-05 | 100% | 완료 | bar: 2026-08-03 to 2026-08-05
개발 | 주문 DTO | 선택 상품·견적·수량·가격 요청 데이터 구성 |  | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 100% | 완료 | bar: 2026-08-04 to 2026-08-05
개발 | Order Service | 주문·주문 상품·배송지 스냅샷 저장 |  | 2026-08-05 | 2026-08-06 | 90% | 진행 중 | bar: 2026-08-05 to 2026-08-06
개발 | Toss API | 결제 키·주문번호·금액 승인 요청 |  | 2026-08-04 | 2026-08-06 | 90% | 진행 중 | bar: 2026-08-04 to 2026-08-06
개발 | 결제 검증 | 요청 금액과 저장 주문 금액 일치 확인 |  | 2026-08-05 | 2026-08-07 | 85% | 진행 중 | bar: 2026-08-05 to 2026-08-07
개발 | 후처리 | 결제 성공 상태 저장·선택 항목 제거 |  | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 90% | 진행 중 | bar: 2026-08-06 to 2026-08-07

## 07_관리자·테스트
COMPICK WBS ¦ 관리자·테스트
기준 기간 2026-07-10 ~ 2026-08-07 · 녹색=완료 / 주황=진행 중 / 회색=예정
업무 정보 | [7 empty] | 1주차 7/10~7/16 |  |  |  |  | 2주차 7/17~7/23 |  |  |  |  | 3주차 7/24~7/30 |  |  |  |  | 4주차 7/31~8/07
단계 | 구분 | 세부 작업 | 담당자 | 시작일 | 종료일 | 완료율 | 상태 | 2026-07-10 | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 2026-08-06 | 2026-08-07
개발 | 관리자 | 관리자 권한·메뉴 접근 제어 |  | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 100% | 완료 | bar: 2026-08-04 to 2026-08-05
개발 | 관리자 | 상품 등록·수정·판매 상태 관리 |  | 2026-08-04 | 2026-08-06 | 90% | 진행 중 | bar: 2026-08-04 to 2026-08-05
개발 | 관리자 | 회원 조회·상태 관리 |  | 2026-08-05 | 2026-08-06 | 85% | 진행 중 | bar: 2026-08-05
개발 | 관리자 | 주문 조회·상태 관리 |  | 2026-08-05 | 2026-08-07 | 85% | 진행 중 | bar: 2026-08-05; 2026-08-07
테스트 | 통합 | 회원·상품·견적·AI·결제 주요 흐름 점검 |  | 2026-08-05 | 2026-08-07 | 75% | 진행 중 | bar: 2026-08-05; 2026-08-07
테스트 | 예외 | 인증·데이터 없음·결제 실패 예외 점검 |  | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 70% | 진행 중 | bar: 2026-08-07
문서화 | 산출물 | 기획안·WBS·프로젝트 수행 내용 정리 |  | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 60% | 진행 중 | bar: 2026-08-07
개발 | Admin Controller | 상품·회원·주문 관리 화면 요청 처리 |  | 2026-08-04 | 2026-08-06 | 85% | 진행 중 | bar: 2026-08-04 to 2026-08-05
개발 | 상품 관리 | 상품 정보·가격·판매 상태 수정 |  | 2026-08-04 | 2026-08-06 | 90% | 진행 중 | bar: 2026-08-04 to 2026-08-05
개발 | 주문 관리 | 주문 목록·상세·상태 변경 |  | 2026-08-05 | 2026-08-07 | 85% | 진행 중 | bar: 2026-08-05; 2026-08-07
테스트 | 회원 흐름 | 가입→로그인→마이페이지 시나리오 |  | 2026-08-05 | 2026-08-06 | 80% | 진행 중 | bar: 2026-08-05
테스트 | 견적 흐름 | 상품 선택→호환성→저장→장바구니 시나리오 |  | 2026-08-05 | 2026-08-07 | 75% | 진행 중 | bar: 2026-08-05; 2026-08-07
테스트 | AI 흐름 | 조건 입력→추천 생성→수정→장바구니 시나리오 |  | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 70% | 진행 중 | bar: 2026-08-07
테스트 | 결제 흐름 | 주문 생성→결제 승인→주문 내역 시나리오 |  | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 70% | 진행 중 | bar: 2026-08-07