## WBS
WBS(Work Breakdown Structure)
팀명 | COMPICK | 프로젝트 타이틀 |  |  | 장바구니 활용을 강조한 조립식 컴퓨터 구매 쇼핑몰 구현
구분 | 공정 | 완료율 | 기간 | 시작 날짜 | 완료 날짜 | 담당자 | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 5주차 | 6주차 | 7주차 | 8주차 | 9주차
[7 empty] | 7/10 - 7/16 | 7/20 - 7/24 | 7/27 - 7/31 | 8/3 - 8/7 | 8/10 - 8/14 | 8/18 - 8/21 | 8/24 - 8/28 | 8/31 - 9/4 | 9/7 - 9/10
프로젝트 관리 | 프로젝트 수행계획 수립 | 100% | 1일 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 공동
| 프로젝트 착수 보고(Kick-Off) | 100% | 1일
중간보고 및 확인
종료보고 및 확인
| GitHub Repository 및 브랜치 설정 | 100% | 1일 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 서인석
| 팀원 역할 분담 | 100% | 1일 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 김시현
프로젝트 수행 | 주제 선정
| 주제 탐색 리서치 | 100% | 1일 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 공동
| 세부 요구사항 정의 | 100% | 4일 | 2026-07-13 | 2026-07-16 | 공동
상품 데이터 준비
| 데이터셋 탐색 및 수집 | 100% | 1일 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 김시현
| EDA 및 데이터 정제 | 100% | 3일 | 2026-07-16 | 2026-07-21 | 김시현
| 데이터 변환 | 100% | 2일 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 김시현
AI 기능 구현
| LLM 모델 탐색 | 100% | 1일 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 김시현
| 모델 조정(시스템프롬프트, 파인튜닝) |  |  | 2026-07-16
| Figma 기반 화면 설계 및 와이어프레임 제작 | 100% | 10일 | 2026-07-14 | 2026-07-23 | 서인석
| ERD 작성 | 100% | 1일 | 2026-07-26 | 2026-07-26 | 최동혁
| sql문 작성 | 100% | 1일 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 최동혁
| 메인페이지 구현 | 95% |  |  |  | 서인석
| 회원 페이지 구현 |  |  |  |  | 김시현
| 부품 쇼핑 구현 (카테고리 필터·무한스크롤) | 100% |  | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 서인석
| 견적 구매(견적서 작성) 구현 | 65% |  | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 서인석
| 추천 견적(PRESET) 구현 | 77% |  | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 서인석
| AI 견적 구현 | 17% |  |  |  | 김시현
| 장바구니 구현 | 6%
| 결제 구현 | 0%
프로젝트 발표
프로젝트 보고서 작성
프로젝트 PPT 제작
프로젝트 발표

## 710-724
WBS(Work Breakdown Structure)
팀명 | COMPICK | 프로젝트 타이틀 |  |  | 장바구니 활용을 강조한 조립식 컴퓨터 구매 쇼핑몰 구현
구분 | 공정 | 완료율 | 기간 | 시작 날짜 | 완료 날짜 | 담당자 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 4일차 | 5일차 | 6일차 | 7일차 | 8일차 | 9일차 | 10일차
[7 empty] | 2026-07-10 | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 2026-07-24
프로젝트 수행 | 프로젝트 수행계획 수립 | 100% | 1일 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 공동 | bar: 2026-07-10
| 팀원 역할 분담 | 100% | 1일 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 공동 | bar: 2026-07-13
| GitHub Repository 및 브랜치 설정 | 100% | 1일 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 공동 | bar: 2026-07-10
| 주제 탐색 리서치 | 100% | 1일 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 공동 | bar: 2026-07-13
| 요구사항 정의서 작성 | 100% | 1일 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 공동 | bar: 2026-07-13
상품 데이터 준비
| 데이터셋 탐색 및 수집 | 100% | 1일 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 김시현 | bar: 2026-07-14
| EDA | 100% | 1일 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 김시현 | bar: 2026-07-16
| 필요 변수 추가 및 데이터 정제 | 100% | 2일 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 김시현 | bar: 2026-07-20 to 2026-07-21
| 프로젝트에 맞게 데이터 변환 | 100% | 2일 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 김시현 | bar: 2026-07-21 to 2026-07-22
AI 기능 구현
| LLM 모델 탐색 및 선정 | 100% | 1일 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 김시현 | bar: 2026-07-15
| 시스템 프롬프트 작성 | 80% |  | 2026-07-16 |  | 김시현 | bar: 2026-07-16
화면 설계
| 공통 레이아웃 및 UI 컴포넌트 설계 | 100% | 1일 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 서인석 | bar: 2026-07-14
| 메인 · 회원 · 마이페이지 화면 설계 | 100% | 2일 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 서인석 | bar: 2026-07-15 to 2026-07-16
| 상품 구매 화면 설계(단일구매, 견적구매,추천견적) | 100% | 2일 | 2026-07-17 | 2026-07-18 | 서인석 | bar: 2026-07-20
| AI 견적 화면 및 상태 설계 | 100% | 1일 | 2026-07-19 | 2026-07-19 | 서인석 | bar: 2026-07-20
| 장바구니 화면 설계 | 100% | 1일 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 서인석 | bar: 2026-07-20
| 주문·결제 화면 설계 | 100% | 2일 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 서인석 | bar: 2026-07-21 to 2026-07-22
| 화면 정렬 및 UI 일관성 보정 | 100% | 1일 | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 서인석 | bar: 2026-07-23
화면설계서 정리 | bar: 2026-07-23
BE

## 메인페이지 구현
WBS(Work Breakdown Structure)
팀명 | COMPICK |  |  |  |  | 프로젝트 타이틀 |  |  | 장바구니 활용을 강조한 조립식 컴퓨터 구매 쇼핑몰 구현
구분 | 공정 | 대분류 | 중분류 | 소분류 | figma 화면 ID | 완료율 | 기간 | 시작 날짜 | 완료 날짜 | 담당자 | 11일차 | 12일차 | 13일차 | 14일차 | 15일차 | 16일차 | 17일차 | 18일차 | 19일차 | 20일차
[11 empty] | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 2026-08-06 | 2026-08-07
프로젝트 수행 | 화면 설계 | 메인 | UI/UX 레이아웃 | 메인 페이지 전체 레이아웃 및 콘텐츠 배치 설계 | HOME-01 | 100% | 0.5일 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 서인석 | bar: 2026-07-27
| 화면 설계 | 메인 | 공통 컴포넌트 | 헤더 및 상단 내비게이션 디자인 | HOME-01 | 100% | 0.5일 | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 서인석 | bar: 2026-07-27
| 화면 설계 | 메인 | 핵심 영역 | 히어로 문구, AI 추천, 견적 만들기 버튼 디자인 | HOME-01 | 100% | 0.5일 | 2026-07-17 | 2026-07-18 | 서인석 | bar: 2026-07-27
| 화면 설계 | 메인 | 서비스 진입 | 부품 쇼핑·견적 쇼핑·추천 견적·AI 견적 카드 디자인 | HOME-01 | 100% | 0.5일 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 서인석 | bar: 2026-07-27
| 화면 설계 | 메인 | 상품 영역 | 인기 부품 카드 및 담기 버튼 디자인 | HOME-01 | 100% | 0.5일 | 2026-07-19 | 2026-07-20 | 서인석 | bar: 2026-07-27
| 화면 설계 | 메인 | 공통 컴포넌트 | 프로젝트 정보 및 저작권 Footer 디자인 | HOME-01 | 100% | 0.5일 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 서인석 | bar: 2026-07-27
| FE | 메인 | 환경 설정 | 공통 CSS, 색상, 폰트, 여백 등 디자인 토큰 정의 | HOME-01 | 100% | 0.5일 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 서인석 | bar: 2026-07-28
| FE | 메인 | 공통 레이아웃 | Header와 Footer를 Thymeleaf Fragment로 구현 | HOME-01 | 100% | 1일 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 서인석 | bar: 2026-07-28
| FE | 메인 | 헤더 | 로고, 메뉴, 검색창, 장바구니, 마이페이지 영역 구현 | HOME-01 | 100% | 0.5일 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 서인석 | bar: 2026-07-28
| FE | 메인 | 로그인 상태 | 비로그인 시 로그인, 로그인 시 로그아웃 표시 및 마이페이지 접근 권한 처리 | HOME-01 | 100% | 0.5일 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 서인석 | bar: 2026-07-28
| FE | 메인 | 히어로 영역 | 메인 소개 문구와 AI 추천·견적 만들기 CTA 구현 | HOME-01 | 100% | 0.5일 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 서인석 | bar: 2026-07-28
| FE | 메인 | 서비스 진입 | 빠른 시작 카드 4종 및 각 화면 이동 링크 구현 | HOME-01 | 100% | 0.5일 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 서인석 | bar: 2026-07-28
| FE | 메인 | 상품 영역 | 인기 부품 목록 및 상품 카드 반복 출력 구현 | HOME-01 | 100% | 1일 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 서인석
| FE | 메인 | 상품 영역 | DB의 image_url을 Thymeleaf 상품 이미지에 연결 및 예외처리 | HOME-01 | 100% | 1일 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 서인석
| FE | 메인 | 상품 이미지 | 이미지 비율 조정, object-fit, 지연 로딩 적용 | HOME-01 | 100% | 1일 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 서인석
| FE | 메인 | 아이콘 | 서비스 진입 공통 아이콘 구현 부품 쇼핑·견적 쇼핑·추천 견적·AI 견적 SVG 아이콘을 제작하여 공통 디렉터리에 저장하고 빠른 시작 카드 4종에 적용 | HOME-01 | 100% | 1일 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 서인석
| FE | 메인 | 상품 이벤트 | 상품 카드 클릭 시 상세 팝업, 담기 클릭 시 장바구니 처리 | HOME-01 | 100% | 1일 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 서인석
| FE | 메인 | 인터랙션 | 버튼·링크 Hover, Focus 및 클릭 상태 구현 | HOME-01 | 100% | 0.5일 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 서인석
| FE | 메인 | 반응형 화면 | 화면 크기에 따른 헤더·카드·콘텐츠 배치 조정 | HOME-01 | 100% | 0.5일 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 서인석
| BE | 메인 | 화면 조회 | GET / 요청을 처리하는 HomeController 구현 | HOME-01 | 100% | 0.5일 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 서인석
| BE | 메인 | 상품 조회 | 인기 상품 목록을 조회하는 ProductService 로직 구현 | HOME-01 | 100% | 0.5일 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 서인석
| BE | 메인 | 데이터베이스 | 판매 중인 상품을 인기순으로 조회하는 Repository 구현 | HOME-01 | 100% | 0.5일 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 서인석
| BE | 메인 | 화면 데이터 | 인기 상품 정보를 전달하는 ProductListResponse DTO 구성 | HOME-01 | 100% | 0.5일 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 서인석
| FE/BE | 메인 | 화면 연동 | Controller에서 인기 상품 데이터를 Model에 담아 Thymeleaf 출력 | HOME-01 | 100% | 0.5일 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 서인석
| FE/BE | 메인 | 예외 처리 | 인기 상품이 없을 때 빈 상태 화면 및 기본 안내 문구 출력 | HOME-01 | 100% | 0.5일 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 서인석
| 테스트 | 메인 | 화면 테스트 | 메뉴·버튼·검색창·상품 카드·Footer 화면 동작 확인 | HOME-01 | 50% | 2일 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 서인석
| 테스트 | 메인 | 권한 테스트 | 로그인 여부에 따른 헤더 메뉴 노출 및 접근 권한 확인 | HOME-01 | 100% | 1일 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 서인석
| 테스트 | 메인 | 통합 테스트 | 메인 화면 조회, 인기 상품 출력 및 주요 화면 이동 테스트 | HOME-01 | 0% | 0.5일 |  |  | 서인석

## 추천 견적 세분화
추천견적 WBS
팀명 | COMPICK | 프로젝트 타이틀 |  |  | 장바구니 활용을 강조한 조립식 컴퓨터 구매 쇼핑몰 구현
구분 | 공정 | 완료율 | 기간 | 시작 날짜 | 완료 날짜 | 담당자 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 4일차 | 5일차 | 6일차 | 7일차 | 8일차 | 9일차 | 10일차
[7 empty] | 2026-07-10 | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 2026-07-24
화면 설계 | 추천견적 목록 화면 설계 | 100%
화면 설계 | 추천견적 상세 화면 설계 | 100%
DB 설계 | 추천견적(Preset) 테이블 설계 | 100%
DB 설계 | 추천견적-부품 매핑 테이블 설계 | 100%
백엔드 | 추천견적 목록 조회 API | 80%
백엔드 | 추천견적 상세 조회 API | 80%
백엔드 | 추천견적 가격 계산 로직 | 100%
백엔드 | 예상 소비전력 계산 로직 | 100%
프론트엔드 | 추천견적 목록 UI 구현 | 100%
프론트엔드 | 추천견적 카드 컴포넌트 구현 | 100%
프론트엔드 | 카테고리 필터 구현 | 100%
프론트엔드 | 상세 화면 UI 구현 | 100%
프론트엔드 | 부품 목록 테이블 구현 | 100%
프론트엔드 | 가격 및 소비전력 표시 | 100%
프론트엔드 | 장바구니 추가 기능 연동 | 100%
테스트 | 목록 조회 테스트 | 0%
테스트 | 상세 조회 테스트 | 0%
테스트 | 필터 기능 테스트 | 0%
테스트 | 장바구니 연동 테스트 | 0%

## 장바구니 세분화
WBS(Work Breakdown Structure)
팀명 | COMPICK |  |  |  |  | 프로젝트 타이틀 |  |  | 장바구니 활용을 강조한 조립식 컴퓨터 구매 쇼핑몰 구현
구분 | 공정 | 대분류 | 중분류 | 소분류 | figma 화면 ID | 완료율 | 기간 | 시작 날짜 | 완료 날짜 | 담당자 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 4일차 | 5일차 | 6일차 | 7일차 | 8일차 | 9일차 | 10일차
[11 empty] | 2026-07-10 | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 2026-07-24
프로젝트 수행 | 화면 설계 | 장바구니 | UI/UX 레이아웃 | 장바구니 와이어프레임 디자인 | CART-01 | 100%
| 화면 설계 | 장바구니 | UI/UX 레이아웃 | 장바구니 상세 화면 디자인 | CART-01
| 화면 설계 | 장바구니 | UI/UX 레이아웃 | 단일부품 카드 디자인 | CART-01
| 화면 설계 | 장바구니 | UI/UX 레이아웃 | 견적서 카드 디자인 | CART-01
| 화면 설계 | 장바구니 | UI/UX 레이아웃 | 총 결제 금액 컴포넌트 디자인 | CART-01
| FE | 장바구니 | 상태 정의 | 빈 장바구니 상태 / 삭제 확인 모달 / 품절 상품 표기 UI 정의 | CART-01
| FE | 장바구니 | 화면 구현 | 장바구니 메인 레이아웃 화면 구현 | CART-01
| FE | 장바구니 | 목록/ 상태 | 장바구니 데이터 화면 바인딩 및 빈 장바구니 예외 화면 처리 | CART-01
| FE | 장바구니 | 체크박스 | 전체 선택 / 개별 선택 / 그룹 선택 체크박스 토글 상태 관리 | CART-01
| FE | 장바구니 | 수량 변경 | 수량 증가/감소 (+/-) 버튼 클릭 이벤트 및 최소 수량(1개) 제한 로직 | CART-01
| FE | 장바구니 | 실시간 계산 | 선택된 항목 변경 및 수량 조절 시 오른쪽 총 결제 금액 실시간 계산 및 반영 | CART-01
| FE | 장바구니 | 이벤트/예외 | [삭제], [견적 수정], [선택 상품 주문하기] 클릭 이벤트 및 선택 유효성 검사 (Alert/Modal) | CART-01
| BE | 장바구니 | 데이터베이스 | 장바구니(Cart) 및 장바구니 아이템(CartItem) Entity 매핑 | CART-01
| BE | 장바구니 | 목록 조회 API | 회원별 장바구니 목록 조회 API 개발 (단일부품/견적서 Fetch Join 최적화) | CART-01
| BE | 장바구니 | 수량 변경 API | 장바구니 아이템 수량 수정 API 개발 | CART-01
| BE | 장바구니 | 아이템 삭제 API | 장바구니 아이템 개별 삭제 및 견적서 단위 일괄 삭제 API 개발 | CART-01
| BE | 장바구니 | 주문 데이터 전송 | 장바구니 선택 항목 검증 및 주문 페이지(ORDER-01) 이동용 임시 데이터/세션 처리 API 개발 | CART-01

## AI견적 세분화
WBS(Work Breakdown Structure)
팀명 | COMPICK |  |  |  |  | 프로젝트 타이틀 |  |  | 장바구니 활용을 강조한 조립식 컴퓨터 구매 쇼핑몰 구현
구분 | 공정 | 대분류 | 중분류 | 소분류 | figma 화면 ID | 완료율 | 기간 | 시작 날짜 | 완료 날짜 | 담당자 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 4일차 | 5일차 | 6일차 | 7일차 | 8일차 | 9일차 | 10일차
[11 empty] | 2026-07-10 | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 2026-07-24
| 화면설계 | AI 견적 | UI/UX | AI-01 자연어 입력 영역 및 예시 가이드 UI 레이아웃 설계 | AI-01 | 100%
| 화면설계 | AI 견적 | UI/UX | AI-01 빠른 조건 선택 태그(100만원 이하, 게이밍 등) 컴포넌트 디자인 | AI-01 | 100%
| 화면설계 | AI 견적 | UI/UX | AI-02 단계별 생성 상태(추천 요청/상품 연결/결과 구성) 프로그레스 UI 설계 | AI-02 | 100%
| 화면설계 | AI 견적 | UI/UX | AI-03 AI 추천 부품 카드 및 총금액/설명 박스 컴포넌트 레이아웃 설계 | AI-03 | 100%
| 화면설계 | AI 견적 | UI/UX | AI-03 모달/경고창(오류 발생, 장바구니 담기 완료 등) Pop-up 디자인 | AI-03
| FE | AI 견적 | 입력 폼 | 프롬프트 입력창(Textarea) 글자 수 제한 및 공백 입력 방지 검증 로직 | AI-01
| FE | AI 견적 | 태그 선택 | 빠른 조건 태그 클릭 시 입력창에 텍스트 자동 append/toggle 이벤트 구현 | AI-01
| FE | AI 견적 | 요청 전송 | [AI 견적 추천받기] 버튼 클릭 시 입력값 검증 후 백엔드 API 호출 | AI-01
| FE | AI 견적 | 로딩 애니메이션 | AI-02 로딩 화면 진입 시 중앙 스피너 애니메이션 렌더링 | AI-02
| FE | AI 견적 | 진행 상태 표시 | 백엔드 완료되는 시점에 맞춰 1단계(완료)➔2단계(진행중)➔3단계(대기) UI 실시간 전환 | AI-02
| FE | AI 견적 | 결과 바인딩 | API 응답 데이터를 AI-03 추천 부품 목록(CPU~케이스)에 1:1 매핑 출력 | AI-03
| FE | AI 견적 | 결과 금액 표시 | 추천 부품들의 가격 합산액 및 AI 추천 사유 텍스트 영역 렌더링 | AI-03
| FE | AI 견적 | 호환성 뱃지 | 호환성 검사 통과 여부에 따른 [호환성 검사 통과] 초록색 카드 표시 | AI-03
| FE | AI 견적 | 견적 수정 이동 | [견적 쇼핑에서 수정] 클릭 시 AI 추천 부품 데이터를 견적 페이지로 전달 및 페이지 이동 | AI-03
| FE | AI 견적 | 장바구니 연동 | [장바구니 담기] 클릭 시 성공 토스트/알림 모달 띄우기 및 이동 여부 확인 | AI-03
| BE | AI 견적 | 프롬프트 수신 | 사용자 입력 텍스트(예산, 용도 등) 수신 및 유효성 검사 Controller 작성 | AI-01
| BE | AI 견적 | LLM API 연동 | LLM API 파이프라인 구축 및 프롬프트 전달/JSON 응답 파싱 | AI-01
| BE | AI 견적 | DB 상품 검색 | LLM이 추출한 부품명(예: Ryzen 5 7600)을 COMPICK DB에서 LIKE/LikeSearch 조치 | AI-02
| BE | AI 견적 | 예외 처리 | AI가 제안한 부품이 DB에 없을 경우 비슷한 스펙/가격대의 대체 부품 매핑 로직 | AI-02
| BE | AI 견적 | 호환성 검증 | 추출된 부품 조합의 CPU 소켓, 파워 W, 폼팩터 규격 일치 여부 Validation | AI-02
| BE | AI 견적 | 총금액 계산 | 매핑된 실제 DB 부품 가격 합산 및 결제 예정 금액 데이터 생성 | AI-03
| BE | AI 견적 | 결과 전달 API | 최종 부품 목록, 총금액, AI 설명글을 프론트엔드로 전달하는 DTO 및 API 작성 | AI-03
| BE | AI 견적 | 장바구니 일괄 추가 | AI 추천 부품 8종을 한 번에 회원의 장바구니(CartItem) DB에 Batch Insert하는 API | AI-03

## 견적서 세분화
WBS(Work Breakdown Structure)
팀명 | COMPICK | 프로젝트 타이틀 |  |  | 장바구니 활용을 강조한 조립식 컴퓨터 구매 쇼핑몰 구현
구분 | 공정 | 완료율 | 기간 | 시작 날짜 | 완료 날짜 | 담당자 | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 5주차 | 6주차 | 7주차 | 8주차 | 9주차
[7 empty] | 7/10 - 7/16 | 7/20 - 7/24 | 7/27 - 7/31 | 8/3 - 8/7 | 8/10 - 8/14 | 8/18 - 8/21 | 8/24 - 8/28 | 8/31 - 9/4 | 9/7 - 9/10
화면 설계 | 견적서 메인 화면 디자인 | 1899-12-31
| 부품 카테고리 선택 영역 디자인 | 1899-12-31
| 선택 부품 목록 및 견적 요약 영역 디자인 | 1899-12-31
| 호환성 검사 결과 및 오류 안내 디자인 | 0
| 총금액·소비전력 표시 영역 디자인 | 1899-12-31
| 견적 저장·장바구니 담기 버튼 및 모달 디자인 | 0.8
프론트엔드 | 카테고리별 선택 부품 상태 정의 | 1899-12-31
| 수량·총금액·소비전력 상태 정의 | 0.8
| 견적서 메인 레이아웃 화면 구현 | 1899-12-31
| 카테고리별 상품 목록 조회 및 출력 | 1899-12-31
| 부품 선택·교체·제거 이벤트 구현 | 0.7
| RAM·SSD·HDD 수량 증가/감소 기능 구현 | 0
| 부품 변경 시 총금액 실시간 갱신 | 1899-12-31
| 부품 변경 시 소비전력 실시간 갱신 | 1899-12-31
| 호환성 검사 결과 및 오류 메시지 출력 | 0
| 견적 초기화 및 필수 부품 누락 안내 구현 | 0.5
| 견적 저장·장바구니 담기 버튼 및 확인 모달 구현 | 0.7
백엔드 | 견적서 및 견적 부품 Entity 설계 | 1899-12-31
| 카테고리별 상품 및 스펙 조회 | 1899-12-31
| 신규 견적서 생성 및 기본 정보 저장 | 1899-12-31
| 견적 부품 추가·교체·삭제 처리 | 0.6
| 부품별 가격 및 견적 총금액 계산 | 1
| 부품별 소비전력 합산 및 권장 파워 계산 | 1
| CPU와 메인보드 소켓 호환성 검사 | 0
| 메인보드와 케이스 폼팩터 호환성 검사 | 0
| 파워 용량 및 주요 부품 호환성 검사 | 0
| 호환성 결과·총금액·소비전력 데이터 반환 | 0.5
| 회원별 견적 저장·조회·수정·삭제 구현 | 0.3
| 완성된 견적 전체를 장바구니에 담기 | 1
| 상품 없음·재고 부족·비호환 구성 예외 처리 | 0.3
테스트 | 금액·소비전력·호환성 계산 테스트 | 0
부품 선택부터 저장·장바구니 연동까지 테스트

## 로그인회원가입 세분화
WBS(Work Breakdown Structure)
팀명 | COMPICK | 프로젝트 타이틀 |  |  | 장바구니 활용을 강조한 조립식 컴퓨터 구매 쇼핑몰 구현
구분 | 공정 | 완료율 | 기간 | 시작 날짜 | 완료 날짜 | 담당자 | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 5주차 | 6주차 | 7주차 | 8주차 | 9주차
[7 empty] | 7/10 - 7/16 | 7/20 - 7/24 | 7/27 - 7/31 | 8/3 - 8/7 | 8/10 - 8/14 | 8/18 - 8/21 | 8/24 - 8/28 | 8/31 - 9/4 | 9/7 - 9/10
화면 설계 | 로그인 화면 디자인
회원가입 화면 디자인
계정 찾기 화면 디자인
프론트엔드 | 로그인·회원가입 화면 구현
입력값 및 중복 검사
로그인·로그아웃 기능
계정 찾기 기능
백엔드 | 회원 엔터티 설계
회원가입 및 인증 처리
세션 및 비밀번호 암호화
중복 검사 및 계정 찾기
예외 처리
테스트 | 회원 기능 테스트

## 결제 세분화
추천견적 WBS
팀명 | COMPICK | 프로젝트 타이틀 |  |  | 장바구니 활용을 강조한 조립식 컴퓨터 구매 쇼핑몰 구현
구분 | 공정 | 완료율 | 기간 | 시작 날짜 | 완료 날짜 | 담당자 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 4일차 | 5일차 | 6일차 | 7일차 | 8일차 | 9일차 | 10일차
[7 empty] | 2026-07-10 | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 2026-07-24
화면 설계 | 주문/결제 화면 UI 개발
화면 설계 | 주문 정보 생성 및 조회
DB 설계 | 배송지 조회 및 등록
DB 설계 | 상품 금액 및 배송비 계산
백엔드 | 결제수단 선택 및 결제 처리
백엔드 | 주문 상태 변경 및 완료 화면 구현
백엔드 | 재고 차감 및 장바구니 비우기
백엔드 | 마이페이지 주문내역 조회
프론트엔드 | 결제 실패 및 중복 결제 처리
프론트엔드 | 기능 및 통합 테스트
[7 empty] | WBS | 작업명 | 세부 작업 | 산출물
[7 empty] | 4.1 | 결제 화면 구현 | 주문/결제 화면 UI 개발 | 결제 페이지
[7 empty] | 4.2 | 주문 정보 관리 | 주문 정보 생성 및 조회 | 주문 데이터
[7 empty] | 4.3 | 배송지 관리 | 배송지 조회 및 등록 | 배송지 기능
[7 empty] | 4.4 | 결제 금액 계산 | 상품 금액 및 배송비 계산 | 결제 금액
[7 empty] | 4.5 | 결제 기능 구현 | 결제수단 선택 및 결제 처리 | 결제 기능
[7 empty] | 4.6 | 주문 완료 처리 | 주문 상태 변경 및 완료 화면 구현 | 주문 완료
[7 empty] | 4.7 | 재고 및 장바구니 처리 | 재고 차감 및 장바구니 비우기 | 재고 관리
[7 empty] | 4.8 | 주문 내역 연동 | 마이페이지 주문내역 조회 | 주문내역
[7 empty] | 4.9 | 예외 처리 | 결제 실패 및 중복 결제 처리 | 예외 처리
[7 empty] | 4.1 | 테스트 | 기능 및 통합 테스트 | 테스트 결과